муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Краишевская средняя общеобразовательная школа»

Еланского муниципального района Волгоградской области

Утверждаю.

Приказ №        от

Директор школы  ___________

М.Г. Колчина

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению  федерального государственного образовательного  стандарта основного  общего образования (ФГОС ООО)

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы.

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы основной ступени школы.

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы.

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | 01.06.15 |
| 3. | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | октябрь, 2014 |
| 4. | Создание рабочей группы в составе педагогов начальной и основной школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы | создана |
| 5. | Утверждение плана работы по введению ФГОС | утвержден |

Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в образовательную систему ОУ

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования | ноябрь, 2014 |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования | до апреля 2015 |
| 3. | Разработка Образовательной программы школы ООО | до мая 2015 |
| 4. | Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС | до августа 2015 |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | август,2014 |
| 6. | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модель организации внеурочной деятельности обучающихся | до мая 2015 |
| 7 | Мониторинг образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | до апреля, 2015 |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | до июня 2015 |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | до августа 2015 |
| 4 | Привлечение дополнительных внебюджетных средств для обеспечения введения ФГОС ООО | В течение года |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта школы. | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения ФГОС в Публичный отчет школы | июль-август |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |  |  |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы | поэтапно |
| 3. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС . | постоянно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Оборудование классных кабинетов для 5 класса | до августа 2015 |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | постоянно |

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений                                                                                              и дополнений

| Единичные проекты | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| Разработка предметных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов освоения обучающимися ООП ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы развития УУД на ступени ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы воспитания и социализации обучающихся на ступени ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы коррекционной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка систем условий реализации ООП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжительность работы                                          Резерв времени

Реализация шага №4  Дорожной карты по введению ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2014-2015 учебный год.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация деятельности рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | Ноябрь, 2014 | Смелова Н.В.-зам. директора школы | определение функционала рабочей группы | Положение о рабочей группе по подготовке введения ФГОС ООО |  |  |
| 2 | Разработка и утверждение дорожной карты по реализации плана мероприятий по введению ФГОС основного общего образования | Октябрь, 2014 | Смелова Н.В.-зам. директора школы | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | Приказ, дорожная карта |  |  |
| 3 | Организация курсовой подготовки на базе ВГАПКиП РО по проблеме введения ФГОС основного общего образования | В течение 2014 – 2015 уч. года | Смелова Н.В.-зам. директора школы | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |  |  |
| 4 | Анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования | март 2015 | Колчина М.Г. – директор Смелова Н.В.-зам. директора школы, библиотекарь | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС | Совещание при директоре |  |  |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в школе | Август, 2014 | Смелова Н.В.-зам. директора школы | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |  |  |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения ШМО учителей основной школы. | В течение 2014-2015 учебного года | Смелова Н.В.-зам. директора школы, руководители ШМО | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО | Протоколы педсоветов, совещаний, заседаний |  |  |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов | В течение 2014-2015 учебного года | Смелова Н.В.-зам. директора школы | Ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |  |  |
| 8 | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС | В течение 2014-2015 учебного года(по плану управления общего образования) | Смелова Н.В.-зам. директора школы | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО | Материалы семинаров |  |  |
| 9 | Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы | Ноябрь 2014 -август 2015 г. | Рабочая группа Совет по введению ФГОС | Создание ООП ООО | Протоколы педсовета, рабочей группы, Совета по введению ФГОС, приказ |  |  |
| 10 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | май 2015 г. | Смелова Н.В.-зам. директора школы Рабочая группа | Наличие учебного плана ОУ | Протокол педсовета, приказ |  |  |
| 11 | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации обучающихся на ступени ООО. | август 2015г. | Смелова Н.В. – педагог – организатор, рабочая группа | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |  |  |
| 12 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | апрель-август 2015 г. | Смелова Н.В.-зам. директора школы, педагоги | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |  |  |
| 13 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | До 25 августа 2015 г | Смелова Н.В.-зам. директора школы Руководители ШМО | Наличие программы | Протокол педсовета, МО, приказ |  |  |
| 14 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение учебного года | Смелова Н.В.- зам. директора школы , привлечение психолога | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы |  |  |
| 15 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности общеобразовательного учреждения | до сентября 2015 г. | Колчина М.Г. – директор Смелова Н.В.-зам. директора школы, рабочая группа | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |  |  |
| 16 | Мониторинг введения ФГОС основного общего образования | Май, сентябрь 2015 г | Смелова Н.В.-зам. директора школы | Диагностические материалы | План внутришкольного контроля |  |  |
| 17 | Разработка современных форм представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность) | май, 2015 | Смелова Н.В.-зам. директора школы, рабочая группа | положения | Приказы об утверждении положений |  |  |
| 18 | Организация отчетности по введению ФГОС | По необходимости | Колчина М.Г. – директор Смелова Н.В.-зам. директора школы |  | Отчеты |  |  |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС основного общего образования | декабрь 2014 г Май, сентябрь 2015 г | Колчина М.Г. – директор Смелова Н.В.-зам. директора школы |  | Аналитическая информация |  |  |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей | По плану | Смелова Н.В.-зам. директора школы, | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |  |  |
| 3 | Проведение педагогического совета «Итоги реализации образовательной программы НОО . Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы» | Апрель 2015 г. | Колчина М.Г. – директор Смелова Н.В.-зам. директора школы, | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |  |  |
| 4 | Проведение серии открытых уроков учителей начальной и основной школы с использованием системно - деятельностного подхода к обучению | В течение года | Смелова Н.В.-зам. директора школы | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Открытые уроки |  |  |
| 5 | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС основного общего образования | В течение уч. года | Колчина М.Г. – директор Смелова Н.В.-зам. директора школы, | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом | Приказы, материалы |  |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | В течение учебного года | Колчина М.Г. – директор Смелова Н.В.-зам. директора школы, | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС | Информационная справка |  |  |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Июнь-август 2015 г | Колчина М.Г. – директор | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО | Информационная справка |  |  |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | До 1 сентября 2015 г | Колчина М.Г. – директор Смелова Н.В.-зам. директора школы, Харькова Л.Н. - библиотекарь | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |  |  |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение уч. года | Иовков Р.В.- учитель ИКТ | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |  |  |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение уч. года | Смелова Н.В.-зам. директора школы, Иовков Р.В.- учитель ИКТ | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |  |  |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО. | Май, август 2015 г. | Колчина М.Г. – директор Смелова Н.В.-зам. директора школы, совет по введению ФГОС | Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС | Диагностическая карта |  |  |
| 2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в основной школе | В течение года | Смелова Н.В.-зам. директора школы, Иовков Р.В.- учитель ИКТ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |  |  |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО). | Август 2015 г | Колчина М.Г. - директор школы | Информирование общественности о ходе внедрения ФГОС ООО | Размещение публичного отчета на школьном сайте |  |  |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС | В течение года | Администрация школы | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |  |  |
| 5 | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования. | В течение года | Колчина М.Г. – директор Смелова Н.В.-зам. директора школы, совет по введению ФГОС | Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС | Собеседова ние, анкетирова ние |  |  |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

| № п/п | Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | % выполнения | Методы сбора информа ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень освоения педагогами новой образовательной программы ООО | Директор, руководитель рабочей группы | Август, 2015 г. |  | Собеседование с педагогами, изучение документа ции, тестирова ние. |
| 2 | Степень обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами | директор | Август, 2015 |  | Изучение документа ции |
| 3 | Образовательная программа школы: Разработка предметных образовательных программ Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов. Разработка планируемых результатов освоения обучающимися ООП ООО Разработка программы развития УУД на ступени ООО Разработка учебного плана ООО Разработка программы воспитания и социализации обучающихся на ступени ООО Разработка программы коррекционной работы Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО Разработка систем условий реализации ООП | Директор, члены рабочей группы, совет по введению ФГОС | Май,2015 |  | Изучение документа ции, круглые столы диспуты, собеседова ния |
| 4 | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | Директор | Август, 2015 |  | Изучение документов |
| 5 | Принятие основной образовательной программы органом самоуправления образовательного учреждения в соответствии с Уставом Утверждение программы | Директор | Август, 2015 |  | Изучение документов |
| 6 | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы | директор | Август, 2015 |  | Изучение Документа ции |
| 7 | Осуществление повышения квалификации всех учителей начальных классов | Директор | По графику |  | Собеседование |
| 8 | Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | Директор | постоянно |  |  |

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минобрнауки России)

- П Р И К А З

| «6»__октября ____2009г. |  | №__373__ |
| --- | --- | --- |

Об утверждении и введении в действие федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования

В соответствии с пунктом 5.2.8 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 г. № 280 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 25,   ст. 2562; 2005, № 15, ст. 1350; 2006, № 18, ст. 2007; 2008, № 25, ст. 2990;  № 34, ст. 3938; № 48, ст. 5619; 2009, № 3, ст. 378; № 14, ст. 1662), пунктом 7 Правил разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 142 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 9, ст. 1110), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.

2.	Ввести в действие с 1 января 2010 года федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный настоящим приказом.

Министр                                                                                                    А. Фурсенко

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Верхнехавская средняя общеобразовательная школа №3

Верхнехавский муниципальный район

Воронежская область

ПРИКАЗ                                                                       № 1 б

28. 01. 2011 г.

Об утверждении плана мероприятий

по реализации ФГОС

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» Закона Российской Федерации « Об образовании»    (от 10. 06. 1992 года № 3266 – 1),  в связи с поэтапным введением федеральных государственных стандартов нового поколения  и с целью организации эффективной работы по реализации данного направления в школе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить План мероприятий по реализации ФГОС (Приложение 1).

2. Ознакомить с Планом всех педагогических работников школы.

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор  школы:              А.А.Решетняк

С приказом ознакомлены:

Ролдухина И.В.

Проскурина Г.Е.

Измайлова С.В.

Семыкина С. Н.

Белухина М.В.

Веневцева Г.Г.

Воротынцева О.В.

План методической работы

МОУ «Хвастовичская средняя общеобразовательная школа»,

обеспечивающий сопровождение введения ФГОС НОО и ООО

| № | Мероприятия | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Методический совет. Тема: - «Подготовка школы к введению ФГОС ООО в 5 классе с 1 сентября 2011 г.» - «Итоги первого года реализации стандарта второго поколения. Экспертная оценка выполнения рабочих программ, Образовательной программы школы на первой ступени». | Апрель 2012 г. май 2012 г. | А.А.Решетняк, директор школы |
| 2. | Анкетирование родителей в начальном звене. | январь 2011 г. | Ролдухина И.В., зам. директора по УВР |
| 3. | Совещание при директоре. Презентация «Стандарты второго поколения и УМК «Перспектива». | февраль 2011 г | Ролдухина И.В., зам. директора по УВР |
| 4. | Консультации по составлению рабочих программ для 1-го класса. | январь – апрель 2011г. | Ролдухина И.В., зам. директора по УВР |
| 5. | Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности с целью оказания методической помощи по реализации задач образовательной программы на первой ступени обучения. | в течение года | Администрация |
| 6. | Заседания ШМО учителей начальных классов: - «Стандарты второго поколения с позиции окружающего мира (общество, семья)»; - «Обсуждение рабочих программ УМК «Перспективная начальная школа» на 2011/2012 учебный год»; - «Контрольно-измерительный материал для учащихся 1-го класса»; - «Мониторинг выполнения и корректировка образовательной программы школы на первой ступени образования». | февраль 2011г. апрель-май 2011 г. январь- май 2011 г. май 2012 г. | Белухина М.В., Ролдухина И.В. Проскурина Г.Е., Ролдухина И.В. Администрация |
| 7. | Экспертиза реализации рабочих программ в первом классе | декабрь 2011, май 2012 | Белухина М.В., Символокова Н.П., зам. директора по УВР |
| 8. | Родительские собрания: - «УМК « Перспективная начальная школа» - «Организация учебной и внеурочной деятельности первоклассника в условиях внедрения ФГОС НОО» | июнь 2011 г. август 2011г. | Учитель1-го класса Проскурина Г.Е. Ролдухина И.В., зам. директора по УВР |
| 9. | Информирование учителей, родителей и учащихся о построении образовательного процесса в рамках стандартов второго поколения через школьный сайт | в течение года | Администрация |
| 10. | Фестиваль форм творческой деятельности учащихся «Школьная страна!» | апрель-май 2012 г. | Символокова Н.П., зам. директора по УВР руководители кружков и секций |

Утверждено

директор школы:

_________________

А.А.Решетняк

План работы школы по подготовке к обучению учащихся начальной школы по ФГОС на апрель- май 2011 года.

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа по школе о рабочей группе по внедрению ФГОС. | апрель | А.А.Решетняк |
| 2. | Разработка примерного базисного плана для 1 класса на основе ФГОС. | апрель | Ролдухина И.В., Проскурина Г.Е. |
| 3. | Анкетирование педагогов начальной школы о готовности к внедрению ФГОС. | апрель | Ролдухина И.В. |
| 4. | Размещение материалов по реализации ФГОС на школьном сайте. | апрель- май | Ролдухина И.В., Проскурина Г.Е., Белухина М.В. |
| 5. | Разработка примерных результатов освоения учебных программ для 1 класса и выбор модели оценивания учащихся. | май | Ролдухина И.В., Проскурина Г.Е., Измайлова С.В., Семыкина С.Н., Белухина М.В. |
| 6. | Разработка примерной программы воспитания и социализации обучающихся 1 класса. | май | Ролдухина И.В., Проскурина Г.Е., Измайлова С.В., Семыкина С.Н., Белухина М.В., Веневцева Г.Г., Воротынцева О.В |

ПРОТОКОЛ № 6

расширенного заседания МС МОУ Верхнехавская СОШ №3

От 29.03.2011 г.

Присутствовали:

Учителя начальной школы

Члены МС

Повестка дня:

- Изучение новых образовательных стандартов в начальной школе.

- Обсуждение новых образовательных стандартов.

По первому вопросу слушали зам.директора по УВР Ролдухину И.В.., которая ознакомила присутствующих со стандартами нового поколения в начальной школе.

Она отметила, что в состав новых стандартов входят три группы требований: к структуре основных общеобразовательных программ, к результатам их освоения и к условиям их реализации. Ведущим документом этой триады требований выступают «Требования к результатам освоения основных образовательных программ. «Требования к результатам освоения основных образовательных программ» - это своеобразный социальный и государственный заказ системе образования, и школа должна обеспечить условия для реализации этого заказа.

Основной результат образования рассматривается на основе деятельностного подхода как достижение учащимися уровней развития на основе освоения ими как универсальных способов действий, там и способов, специфических для изучения предметов. Это требует в образовательном процессе новой организации на основе планирования совместной деятельности учителя и учащихся. Это обязывает образовательное учреждение создать определенный пакет документов, которые обеспечат функционирование новых стандартов (базисный образовательный план, учебные программы, составной частью которых являются «Планируемые результаты освоения учебных программ», модели оценивания, программа воспитания и социализации обучающихся и другие).

Планируемые результаты рассматриваются как система личностно-ориентированных целей образования и показателей их достижения. Целевой компонент планируемых результатов представлен как в обобщенной, так и технологической форме. В этом компоненте реализован системно-деятельностный подход к обучению. Он описывает не только изучаемый  материал (ведущие идеи, основные понятия и факты), адаптированный к возможностям младших школьников, но и присущие тому или иному предмету основные способы учебных действий, посредством которых дети осваивают данный учебный материал. Тем самым планируемые результаты ориентируют учителя как в объеме учебного материала и ожидаемых результатов, так и способах организации образовательного процесса в начальной школе.

В новых стандартах применяется интегрированный подход, который предполагает активное использование знаний, полученных при изучении одного предмета, на уроках по другим предметам. Одним из активных инструментов учебно-познавательной деятельности выступают информационно-коммуникативные технологии.

ИКТ используются для формирования первичных навыков работы с информацией. Ведущая роль в реализации новых образовательных стандартов принадлежит учителю.

По 2 вопросу в обсуждении приняли участие учителя начальной школы:

Проскурина Г.Е..  оценивает новую систему образования в начальной школе как прогрессивную, готовящую ребенка к жизни, позволяющую сформировать свободную творческую личность. Но учителю в данном случае необходимы курсы повышения квалификации, так как много проблем будет с новыми УМК, необходима и психологическая перестройка учителя и родителей.

Белухина М.В. в новых образовательных стандартах отлично продуманы разные виды деятельности учителя, в том числе и неаудиторная занятость. А вот как это будет учтено в фонде оплаты труда? Работа по новым стандартам предполагает оборудование кабинета современной техникой. Как будет решаться этот вопрос?

Измайлова С.В. каждого из нас сейчас волнует вопрос о том, как построить свою деятельность таким образом, чтобы соответствовать требованиям времени. Новые образовательные стандарты дают ответ на этот вопрос. Но введение новых дисциплин приведет к дополнительной нагрузке на учащихся. Справятся ли дети и родители с «новой нагрузкой?»

Семыкина С.Н. считает, что изучение новых стандартов недостаточно для осознания конечного результата. Учителю необходимо прежде всего сломать устоявшиеся стереотипы, научиться работать по – новому, ведь образовательный стандарт нового поколения ставит перед начальным образованием новые цели. Мы теперь должны научить не только читать, писать, считать, но и должны привить две группы новых умений. Во-первых, универсальные учебные действия, составляющие основу умения учиться: навык решения творчеких задач и навык поиска, анализа, интерпретации информации.  Во-вторых, формировать у детей мотивацию к обучению, помочь им в самоорганизации и саморазвитии. Для перехода на новый ФГОС обязательно нужны методические семинары для учителей начальной школы, с целью переподготовки педагогов.

Рекомендовано:

Каждому учителю начальных классов в индивидуальном порядке проработать стандарты нового поколения, продумать пути перехода на ФГОС.

Руководитель МС: _______________ М.В.Белухина

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Верхнехавская средняя общеобразовательная школа №3

Верхнехавский муниципальный район

Воронежская область

ПРИКАЗ

12. 01. 2011г                                                                          № 1

Об утверждении Положения о рабочей группе

и создании рабочей группы

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» Закона Российской Федерации « Об образовании»    (от 10. 06. 1992 года № 3266 – 1) и в целях обеспечения эффективного введения обучения на начальной ступени в соответствии с  ФГОС нового поколения  для обучающихся в начальных   классах школы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о рабочей группе по введению новых ФГОС общего образования.

2. Включить в состав рабочей группы следующих педагогических работников:

Ролдухина И.В., заместитель директора по УВР - председатель;

члены группы:

Белухина М.В., руководитель ШМО учителей начальных классов;

Проскурина Г.Е., учитель начальных классов;

Измайлова С.Н., учитель начальных классов;

Семыкина С.Н., учитель начальных классов;

Веневцева Г.Г., учитель физической культуры;

Воротынцева О.В., учитель музыки.

3. Ознакомить всех членов рабочей группы с Положением о рабочей группе в срок до 12 апреля.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:          А.А.Решетняк

С приказом ознакомлены:

Ролдухина И.В.

Проскурина Г.Е.

Измайлова С.В.

Семыкина С. Н.

Белухина М.В.

Веневцева Г.Г.

Воротынцева О.В.

- План внутришкольного контроля внедрения и реализации ФГОС

| Содержание контроля | Цель проверки | Вид контроля | Метод | Кто проводит | Где слушается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВГУСТ |  |  |  |  |  |
| Контроль за комплектованием первых классов | Выявить комплектование, составить списки по годам | Диагност. | Составление списков | Завуч | Сов. при завуче с псих. и кл. рук. |
| Контроль за обеспеченностью учебниками, корректировка программ в соответствии ФГОС | Выявить готовность, составить списки по авторам предметов | Предупр. | Собесед. с библ., учителями 1-х классов | Рук. МО, завуч | Справка |
| Контроль за готовностью кабинетов к учебной и внеурочной деятельности | Выявить состояние ТБ, готовность материальной базы, методическое обеспечение | Диагност. | Рейд по кабинетам | Директор, завуч, рук. МО | Справка для прик. по школе |
| Заседание с рук. МО начальной школы | Скоординировать работу МО на реализацию ФГОС | Предупр. | Заседание | Завуч, рук. МО | Протокол заседания |
| СЕНТЯБРЬ |  |  |  |  |  |
| Сбор сведений и составл. ОШ-1. Совещание по первому дню | Выявить количественный состав | Диагност. | Сверка по документам | Завуч | Справка |
| Выявление уровня школьной зрелости учащихся 1-х классов | Выявление стартового начала | Диагност.по ФГОС | Тест., беседа | Психолог | Справка |
| Родительское собрание первоклассников Новые образовательные стандарты – что ждёт семью и школу? | Организация работы с родителями в в соответствии ФГОС | Предупр. | Собрание | Завуч, учителя | Материал для род. собрания |
| Провести собесед. с учителями по самообразованию | Определиться с тематикой | Текущий | Собеседование | Завуч | Сов. при завуче |
| Проверка тематического планирования В 1-х классах в соответствии ФГОС | Обучение и коррекция тем.планов педагога | Предупр. | Анализ работы учителей, беседа | Завуч | Справка |
| Выполнение ЕОР по ведению тетрадей, оформлению журналов, беседа по новым программам, проверка личных дел уч-ся | Вводный инструктаж | Предупр. | Выборочная проверка | Завуч | Сов. при завуче |
| Техника чтения в 1-х классах | Определить нач. уровень знания букв или чтения | Диагност. «Что я умею» | Тестирование | Завуч | Справка |
| Оформление листов здоровья в классных журналах | Проследить заполнение кл. журналов школьным врачом | Индивид. | Пров. журналов | Рук. МО | Сов. при завуче |
| Составить списки по направлениям внеурочной деятельности | Знать интересы детей и запросы родителей | Диагност. | Беседы с учителями | Рук. МО | Сов. при завуче |
| ОКТЯБРЬ |  |  |  |  |  |
| День здоровья | Сохранность здоровья учащихся | Текущий | Спортивные мероприятия | Кл. рук. | Справка |
| Состояние школьной документации (классных журналов) | Выявление общих недочетов ведения документ | Текущий | Собеседование, проверка журнала | Завуч, рук. МО | Сов. при завуче |
| Проверка формирования техники каллиграфического письма в период обучения грамоте в соответствии с ФГОС | Проверка практической направленности уровня коррекции | Предупр. | Посещение уроков, проверка прописей | Завуч | Справка |
| Состояние адаптивности обучающихся в 1-х классах | Выявление дезадаптированных детей, определение причины | Диагн. | Мониторинг | Психол. служба | Сов. при завуче, справ. |
| Подготовка к педсовету«Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | Проведение необходимых срезов, посещение уроков | Текущий | Беседа | Завуч | Админ. совещание |
| Состояние взаимопосещения уроков | Результативность данной формы контроля | Текущий | Беседа | Завуч | Сов. при завуче |
| Работа учителя физической культуры | Выявить уровень проведения занятий внеурочной деятельности | Персон. | Посещение занятий кружка «Спорт живёт в каждом» | Завуч | Справка |
| НОЯБРЬ |  |  |  |  |  |
| Заседание МО 1.Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. 2.Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО 3Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС | Выявить уровень исполнения намеченных задач | Админ. | Обобщающий | Рук. МО, завуч Завуч | Протокол заседания |
| Родительский лекторий для 1-х классов «Формирование навыка чтения» | Обучение родителей формам работы с книгой | Предупр. | Родительский лекторий | Завуч | Сов. при завуче |
| Проверка состояния классных журналов | Проверить своевременную, правильную полноту записей в журнале | Предупр. | Просмотр журналов | Завуч | Справка |
| Собеседование с кл. рук. по итогам I четверти | Выявить уровень обученности, наметить пути повышения качества обучения | Индивид. | Беседа | Рук. МО | Сов. при завуче |
| Состояние работы библиотекаря по пропаганде книг | Выявить уровень сотрудничества библиотекаря и учителей нач.классов при проведении занятий по внеурочной деятельности «Мир книг» | Предупр. | Собеседование с библиотекарем и учителями нач. кл. | Завуч, рук. МО | Сов. при директоре |
| ДЕКАБРЬ |  |  |  |  |  |
| Формирование графического навыка, скорость письма у первоклассников | Состояние скорости письма. Коррекция работы учителей | Текущий | Срез | Завуч, кл.рук. | Справка |
| Преподавание математики в начальной школе | Выявить уровень и качество усвоения материала | Админ. | Тестирован. | НМС кафедры | Сов. при завуче |
| Контр, списывание в 1-м классе | Выявить умение детей списывать печатный текст с заданием | Админ. | Контрольное списывание | Завуч | Справка |
| ЯНВАРЬ |  |  |  |  |  |
| Уровень методического мастерства учителя | Выявить динамику профессионального роста учителя | Админ. | Посещение уроков, проверка докум. | Завуч | Запись в инд. тетрадях |
| Состояние преподавания предмета«Окружающий мир» в 1-х классах | Технологии, уровень усвоения знаний | Обобщающий | Посещение уроков, тестирование | Рук. МО, завуч | Справка |
| День здоровья | Сохранность здоровья учащихся | Текущий | Спортивные мероприятия | Кл. рук. | Справка |
| ФЕВРАЛЬ |  |  |  |  |  |
| Состояние контрольных тетрадей | Выполнение единых требований | Текущий | Просмотр тетрадей | Рук. МО | Справка |
| Состояние физической подготовки учащихся первой ступени | Выполнение нормативов по физической культуре | Админ. | Анализ нормативов, посещение уроков | Завуч | Справка, сов. при завуче |
| Работа учителей первых классов по формированию графического навыка | Определить уровень формирования графического навыка | Текущий | Анализ письма | Завуч | Справка |
| Работа с одаренными детьми | Уровень индивидуальной работы с одаренными детьми | Текущий | Собеседование | Рук. МО | Сов. при завуче |
| Родительский лекторий в параллели 1-х классов «Здоровый ребёнок-успешный ребёнок» | Познакомить родителей с требованиями, предъявл. к сохранению здоровья | Предупр. | Собрание | Мед.сестра | Справка |
| Контроль за ведением тетрадей в 1-х классах | Выполнение ЕОР | Текущий | Проверка тетрадей | Завуч | Справка |
| Состояние работы по развитию речи | Провести конкурс творческих работ обучающихся | Персон. | Просмотр конкурс работ | Рук. МО | Сов. при завуче |
| МАРТ |  |  |  |  |  |
| Единство требований работающих в классах учителей | Проследить организацию труда обучающихся, изучить активизацию их учебно-познавательной деятельности | Текущий | Посещение уроков, беседы | Завуч | Справка, сов. при завуче |
| Формирование графического навыка и каллиграфического письма, скорость | Состояние работы | Текущий | Срез | Учителя, рук. МО | Справка |
| Проследить результаты взаимопосещения уроков | Обобщение и обмен опытом | Индивид. | Посещение уроков, беседы | Завуч | Сов. при завуче |
| Работа учителя по проектированию урока на основе требования нового стандарта. | Выявить уровень преподавания | Персон. | Посещение уроков, планирование | Завуч | Справка |
| Состояние преподавания худ./эстет., цикла (музыка, ИЗО, ) | Выявить, как осуществляется преподавание | Диагност. | Посещение уроков, планирование | Завуч | Справка |
| Проверка классных журналов | Выполнение программы, объективность выставления итоговых оценок | Текущий | Просмотр журналов | Завуч | Справка |
| АПРЕЛЬ |  |  |  |  |  |
| Установочное собрание для родителей будущих первоклассников «О готовности школы к реализации ФГОС начального общего образования» | Лекторий по подготовке детей к школе |  | Родительское собрание | Директор, завуч | Материалы, собрания |
| «Книжкина неделя» – неделя детской книги | Проведение праздника книги | Итоговый |  | Учителя, библ. | Сов. при завуче |
| Участие в окружном туре «Интеллектуального марафона» | Рост интеллектуального материала | Итоговый |  | Завуч | Сов. при завуче |
| Индивид. подход в обучении младших школьников в целях решения проблем адаптации | Выявление эффективности работы при разноуровневом подходе в обучении | Итоговый | Беседа с учителями | Завуч | Сов. при завуче |
| МАЙ |  |  |  |  |  |
| Проверка техники чтения в 1–х классах | Выявить уровень сформированности правильного, выразит. сознательного чтения на конец года | Персон. | Индивидуальное прослушивание учащихся | Завуч | Справка |
| Проведение итоговых контрольных работ | Проверить уровень знаний программного материала | Итоговый | Проведение к.работ, дикт. | Завуч, рук. МО | Справка |
| День Здоровья | Сохранность здоровья учащихся | Текущий | Спортивные мероприятия | Кл. рук. | Справка |
| Педсовет по переводу в следующий класс | Состояние учебной деятельности 1-х классов | Итоговый | Педсовет | Коллектив МО | Протокол |
| Родительские собрания | «Как организовать правильный летний отдых» | Текущий | Собрание | Кл. рук. | Справка |
| Заседание МО Анализ выявленных проблем и учет их при разработке программ внеурочной деятельности | Подготовка к новому учебному году. |  |  | Завуч, рук. МО | Протокол |
| Прием документации на аттестацию учителей | Анализ работы, документы на подтверждение категории учителей | Текущий |  | Завуч, рук. МО | Анализ |

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Верхнехавская средняя общеобразовательная школа №3

Верхнехавский муниципальный район

Воронежская область

ПРИКАЗ                                                                       № 4 а

12. 02. 2011 г.

О разработке основной образовательной программы

для начальной школы в связи с введением ФГОС

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» Закона Российской Федерации «Об образовании»    (от 10. 06. 1992 года № 3266 – 1)  в целях обеспечения эффективного введения ФГОС в начальной школе и  разработки  основной образовательной программы для начальной школы на 2011-20112учебный год в соответствии с  ФГОС нового поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Поручить Рабочей группе по введению ФГОС разработку основной  образовательной программы на 2011-2012 учебный год для начальной школы в соответствии с полученными заданиями в срок до15 августа 2011 года.

2. Распределить ответственность при разработке ООП НОО:

-пояснительная записка - Ролдухина И.В.;

- программа духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.- Проскурина Г.Е.;

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.- Семыкина С.Н.;

- учебный план - Белухина М.В.;

- программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования - Измайлова С.В.;

- программа отдельных учебных предметов, курсов- Веневцева Г.Г., , учителя- предметники, педагоги дополнительного образования;

- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования- Проскурина Г.Е.;

- используемые понятия, обозначения и сокращения- Воротынцева О.В.;

- форма договора о предоставлении общего образования Учреждением- Ролдухина И.В.

3.Заседание Рабочей группы по утверждению ООП НОО провести в срок до 30.08.2011 года.

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:            А.А.Решетняк.

С приказом ознакомлены:

Ролдухина И.В.

Проскурина Г.Е.

Измайлова С.В.

Семыкина С. Н.

Белухина М.В.

Веневцева Г.Г.

Воротынцева О.В.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Верхнехавская средняя общеобразовательная школа №3

Верхнехавский муниципальный район

Воронежская область

ПРИКАЗ                                                                       № 12 а

24. 03. 2011 г.

Об утверждении плана- графика

повышения квалификации

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» Закона Российской Федерации « Об образовании»    (от 10. 06. 1992 года № 3266 – 1),  в связи с поэтапным введением федеральных государственных стандартов нового поколения , и с целью организации эффективной работы по реализации данного направления в школе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план- график поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов (приложение 1).

2.Заместителю директора по УВР Ролдухиной И.В. обеспечить необходимую помощь в повышении  квалификации учителями.

2.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УВР Ролдухину И.В.

Директор  школы:         А.А.Решетняк

С приказом ознакомлены:

Ролдухина И.В.

Проскурина Г.Е.

Измайлова С.В.

Семыкина С. Н.

Белухина М.В.

Веневцева Г.Г.

Воротынцева О.В.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Верхнехавская средняя общеобразовательная школа №3

Верхнехавский муниципальный район

Воронежская область

ПРИКАЗ                                                                       № 31 а

11.05. 2011 г.

О разработке Положения о безотметочной

оценке результатов обучения и развития

обучающихся 1-х, 2-х классов

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» Закона Российской Федерации «Об образовании»    (от 10. 06. 1992 года № 3266 – 1)  в целях эффективного обеспечения образовательного процесса на всех ступенях обучения и введения ФГОС НОО нового поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Поручить Методическому совету школы разработать обновлённый вариант Положения о безотметочной оценке результатов обучения и развития обучающихся 1-х, 2-х классов в срок до 30.08. 2011 г.

- Заместителю директора по УВР Ролдухиной И.В. проконтролировать соответствие системы оценивания достижений обучающихся первых классов требованиям ФГОС  НОО.

Директор школы:        А.А.Решетняк

С приказом ознакомлены:

Ролдухина И.В.

Проскурина Г.Е.

Измайлова С.В.

Семыкина С. Н.

Белухина М.В.

Веневцева Г.Г.

Воротынцева О.В.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Верхнехавская средняя общеобразовательная школа №3

Верхнехавский муниципальный район

Воронежская область

ПРИКАЗ                                                                       № 13 а

04. 04. 2011г.

Об утверждении плана внутришкольного

контроля по  реализации ФГОС

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» Закона Российской Федерации «Об образовании»    (от 10. 06. 1992 года № 3266 – 1)  в целях обеспечения эффективного введения и реализации ФГОС НОО

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО (Приложение 1).

2.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:           А.А.Решетняк

С приказом ознакомлены:

Ролдухина И.В.

Проскурина Г.Е.

Измайлова С.В.

Семыкина С. Н.

Белухина М.В.

Веневцева Г.Г.

Воротынцева О.В.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Верхнехавская средняя общеобразовательная школа №3

Верхнехавский муниципальный район

Воронежская область

ПРИКАЗ                                                                       № 44 б

12. 08. 2011г.

Об утверждении ООП

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» Закона Российской Федерации «Об образовании»    (от 10. 06. 1992 года № 3266 – 1)  в целях эффективного обеспечения образовательного процесса на первой ступени обучения и введения ФГОС НОО нового поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить основную образовательную программу (ООП) для первых классов, участвующих в апробации ФГОС НОО второго поколения.

- Руководителю методического объединения учителей начальных классов Белухиной М.В. проводить мониторинг освоения программы обучающимися первых классов, результаты обсуждать на заседаниях ШМО.

Директор школы:                          Л.А.Блинов

С приказом ознакомлены:

Ролдухина И.В.

Проскурина Г.Е.

Измайлова С.В.

Семыкина С. Н.

Белухина М.В.

Веневцева Г.Г.

Воротынцева О.В.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Верхнехавская средняя общеобразовательная школа №3

Верхнехавский муниципальный район

Воронежская область

ПРИКАЗ                                                                       № 9 а

21. 03. 2011 г.

Об утверждении плана работы школы

по подготовке к обучению учащихся начальных классов

школы по ФГОС на апрель – май 2011 г.

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» Закона Российской Федерации « Об образовании»    (от 10. 06. 1992 года № 3266 – 1),  в связи с поэтапным введением федеральных государственных стандартов нового поколения  и с целью организации эффективной работы по реализации данного направления в школе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план работы школы по подготовке к обучению учащихся начальной школы по ФГОС на апрель- май 2010 года (Приложение 1).

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор  школы:         А.А.Решетняк

С приказом ознакомлены:

Ролдухина И.В.

Проскурина Г.Е.

Измайлова С.В.

Семыкина С. Н.

Белухина М.В.

Веневцева Г.Г.

Воротынцева О.В.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Верхнехавская средняя общеобразовательная школа №3

Верхнехавский муниципальный район

Воронежская область

ПРИКАЗ                                                                       № 21 а

16. 04. 2011 г.

Об утверждении

Положения о внеурочной деятельности

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образова-тельного учреждения» Закона Российской Федерации « Об образовании»    (от 10. 06. 1992 года № 3266 – 1) и в целях обеспечения эффективной организации внеурочной деятельности при введении ФГОС нового поколения  на начальной ступени обучения

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить Положение о внеурочной деятельности в классах, внедряющих ФГОС нового поколения в МОУ Верхнехавская общеобразовательная школа № 3. Учителям начальных классов изучить данное Положение и использовать его в своей работе.

- Заместителям директора по УВР  Ролдухиной И.В., по ВР Михайловой С.И. взять под свой контроль разработку программ внеурочной деятельности, планов кружков и спортивных секций учителями начальных классов и педагогами дополнительного образования.

- Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:       А.А.Решетняк

С приказом ознакомлены:

Ролдухина И.В.

Проскурина Г.Е.

Измайлова С.В.

Семыкина С. Н.

Белухина М.В.

Веневцева Г.Г.

Воротынцева О.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Верхнехавская средняя общеобразовательная школа №3

Верхнехавский муниципальный район

Воронежская область

## ПРИКАЗ	     № 24 а

20. 04. 2011 г.

Об утверждении новой должностной

инструкции учителя начальных классов,

реализующего ФГОС НОО

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образова-тельного учреждения» Закона Российской Федерации « Об образовании»    (от 10. 06. 1992 года № 3266 – 1) и в целях обеспечения эффективного введения обучения на начальной ступени в соответствии с  ФГОС нового поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести новую должностную  инструкцию учителя начальных классов во время реализации проекта перехода на обучение в соответствии с ФГОС нового поколения на начальной ступени с начала 2010-2011 учебного года. (Приложение 1)

2. Ознакомить с новой должностной инструкцией учителей начальных классов.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УВР Ролдухину И.В.

Директор школы:     А.А.Решетняк

С приказом ознакомлены:

Ролдухина И.В.

Проскурина Г.Е.

Измайлова С.В.

Семыкина С. Н.

Белухина М.В.

Веневцева Г.Г.

Воротынцева О.В.

Принято на педагогическом совете                                              УТВЕРЖДАЮ

МОУ Верхнехавская СОШ №3                                Директор МОУ Верхнехавская СОШ № 3

Протокол № 5 от 11 января 2011 года                                    А.А.Решетняк

П О Л О Ж Е Н И Е
о рабочей группе по обеспечению перехода на ФГОС НОО  муниципального общеобразовательного учреждения
Верхнехавская средняя общеобразовательная школа №3

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи деятельности рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО (далее: рабочая группа). Рабочая группа - совещательный орган при методическом совете школы.

1.2. Деятельность рабочей группы определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования и настоящим положением.

1.3. Основными принципами работы рабочей группы являются: равноправие его членов, системность, открытость, коллегиальность деятельности, объективность.

2. Задачи рабочей группы

2.1. Изучение нормативных документов ФГОС НОО.

2.2. Разработка нормативных локальных актов об организации перехода на ФГОС НОО.

2.3. Консультирование участников образовательного процесса по ФГОС НОО.

2.4. Отслеживание результативности работы в ходе эксперимента и выработка рекомендаций для педагогов школы.

2.5. Обобщение результатов работы по ведению ФГОС НОО.

2.6. Доведение до сведения широкой общественности поселка через печатные и электронные СМИ, интернет-сайты и другую деятельность педагогического коллектива по внедрению ФГОС НОО.

- 3. Состав рабочей группы

3.1. Рабочая группа создается из наиболее активных и высококвалифицированных педагогов образовательного учреждения.

3.2. В рабочую группу входят: директор ОУ, зам. директора ОУ, руководители ШМО, учителя ОУ.

3.3. Возглавляет рабочую группу и несет ответственность за его работу зам.директора по УВР.

3.4. Количество и персональный состав утверждается приказом директора МОУ.

4. Организация работы

4.1. Рабочая группа составляет план работы, включая изучение и теоретическое обоснование материалов ФГОС НОО, проведение мониторинговых исследований и отслеживание результатов  его ведения.

4.2. Заседания группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

4.3. Заседания проводятся председателем группы или по его поручению заместителем председателя группы.

4.4. Секретарь рабочей группы обеспечивает работу по ведению документации группы.

Согласовано                                                                                      Утверждено

председатель профкома                                                                 директор школы

_________________                                                                         _________А.А.Решетняк

Пучкова Е.В.

Должностная инструкция учителя

начальных классов

МОУ  Верхнехавская СОШ №3

Принято на заседании

педагогического совета

протокол №___2__от_12.01.2011 г._

1. Общие требования к учителю начальных классов

1.1. Учитель должен знать:

- Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и органов управления образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка;

- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач на начальной ступени общеобразовательного учреждения, педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену;

- требования ФГОС нового поколения и рекомендации по их реализации в общеобразовательном учреждении;

- методики преподавания предметов и воспитательной работы, программы и учебники, отвечающие требованиям ФГОС;

- требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений;

- средства обучения и их дидактические возможности;

- основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки;

- основы права, научной организации труда, проектные технологии и эффективные средства делового общения;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

2. Должностные обязанности

Учитель начальных классов выполняет следующие должностные обязанности:

2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики требований новых ФГОС, проводит уроки и другие занятия в соответствии с расписанием в указанных помещениях.

Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий требованиям новых ФГОС, и несет ответственность за их реализацию не в полном объеме.

2.2. Осуществляет поддержку и сопровождение личностного развития учащихся. Выявляет их образовательные запросы и потребности. Ведет сбор данных о планах и намерениях учащихся, их интересах, склонностях, мотивах, сильных и слабых сторонах. Помогает учащимся в выявлении и решении индивидуальных проблем, связанных с освоением образовательных программ.

2.3. Составляет тематические планы работы по учебным предметам и внеучебной деятельности на учебную четверть и рабочий план на каждый урок и занятие.

2.4. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого орфографического режима.

2.5. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: в 1–4-х классах ежедневно проверяются все классные и домашние работы учащихся.

2.6. Своевременно в соответствии с графиком проводит установленное программой и учебным планом количество контрольных работ, а также необходимые учебные экскурсии и занятия.

2.7. Проверяет контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 1–4-х классах к следующему уроку.

2.8. Проставляет в классный журнал все оценки за контрольные работы за то число месяца, когда они проводились.

2.9. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ.

2.10. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года.

2.11. Организует совместно с библиотекарем школы и родителями внеклассное чтение учащихся.

2.12. Обеспечивает включение учащихся в различные формы внеучебной деятельности.

2.13.  Работает в тесном контакте с другими учителями, родителями (лицами, их заменяющими).

2.14. Обеспечивает соответствие учебных программ по предметам, а также программ внеучебной деятельности новым ФГОС.

2.15. Осваивает и реализует новые образовательные программы, использует разнообразные приемы, методы и средства обучения и воспитания, обеспечивающие достижение образовательных целей.

3. Права.

Учитель начальных классов имеет права, предусмотренные ТК РФ, Законом РФ "Об образовании", Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка.

Учитель имеет право на принятие решений, обязательных для выполнения учащимися, и принятие мер дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом учреждения.

4. Ответственность

4.1. В установленном законодательством РФ порядке учитель несет ответственность:

- за реализацию не в полном объеме образовательных программ;

- за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса и внеклассных мероприятий, проводимых учителем;

- за нарушение прав и свобод учащихся, определенных законодательством РФ, Уставом и локальными актами учреждения.

- выполнение приказов "Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности" и "Об обеспечении пожарной безопасности";

- безопасное проведение образовательного процесса;

- принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное извещение руководства о несчастном случае;

- проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасности труда на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или Журнале инструктажа учащихся по охране и безопасности труда;

- организацию изучения учащимися (воспитанниками) правил по охране труда, дорожного движения, поведения в быту и т.п.;

- осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по охране труда.

4.2. В случае нарушения Устава учреждения, условий коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов директора учитель подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192 ТК РФ.

4.3. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, учитель может быть уволен по ст. 336, п. 2 ТК РФ.

5. Срок действия данной инструкции – до внесения соответствующих изменений.

С инструкцией ознакомлены:

Ролдухина И.В.

Проскурина Г.Е.

Измайлова С.В.

Семыкина С. Н.

Белухина М.В.

Веневцева Г.Г.

Воротынцева О.В.

Утверждаю                                                                                                           Принято на      заседании

Директор МОУ  Верхнехавская СОШ №3                                   педагогического    совета

Протокол № 5

А.А.Решетняк

ПОЛОЖЕНИЕ

об   организации   внеурочной   деятельности  обучающихся в классах,

работающих в условиях ФГОС

МОУ Верхнехавская средняя общеобразовательная школа №3

1. Общие  положения

1.1.  Внеурочная   деятельность  обучающихся  (далее –  внеурочная   деятельность) – специально организованная  деятельность  обучающихся 1-4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в МОУ Верхнехавская СОШ №3 (далее – Учреждение), отличная от урочной системы обучения.

1.2. Время, отведенное на  внеурочную   деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.

2. Цель и задачи

2.1. Целью  внеурочной   деятельности  является содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования Учреждения.

2.2.  Внеурочная   деятельность  направлена на удовлетворение  индивидуальных потребностей обучающихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей.

2.3.   Часы по внеурочной  деятельности  могут  быть  использованы на ведение учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.

3.Направления, формы и виды  организации внеурочной   деятельности

3.1. Направления и виды  внеурочной   деятельности  определяются Учреждением в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования Учреждения. Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования Учреждения.

3.2.  Внеурочная   деятельность  может быть организована:

по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, нучно-познавательное, проектная деятельность  и т.д.;

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность;

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты, викторины, познавательная пракимка, поисковые исследования через  организацию  деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.

3.3. Наполняемость групп составляет не более 15 человек. Группы формируются на основе заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.

4.  Программы   внеурочной   деятельности

4.1. Образовательные программы  внеурочной   деятельности  разрабатываются и утверждаются  педагогическим советом Учреждения. Возможно использование  утверждённых авторских программ.

4.2. Образовательные программы  внеурочной   деятельности  могут быть различных типов:

комплексные;

тематические;

ориентированные на достижение результатов;

по конкретным видам  внеурочной   деятельности;

индивидуальные.

4.3.  Образовательная программа  внеурочной   деятельности  включает:

пояснительную записку;

учебно – тематическое планирование (по годам обучения);

показатели эффективности достижения планируемых результатов деятельности;

планируемые результаты деятельности;

список литературы.

4.4. Чередование учебной и  внеурочной   деятельности по сменам  в пределах годового учебного графика определяет администрация Учреждения.

4.5.  Внеурочная   деятельность  может быть организована на базе учреждений дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта), с которыми Учреждение заключает договор сотрудничества

4.6. Занятия  внеурочной   деятельности  могут проводиться учителями начальных классов  Учреждения, учителями-предметниками Учреждения, педагогами учреждений дополнительного образования (по договору).

4.7. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм  внеурочной   деятельности  для обучающегося.

4.8. Обучающиеся  при организации дополнительной внеурочной деятельности находятся под наблюдением учителя, воспитателя группы продлённого дня, либо педагога дополнительного образования.

4.9. Учет занятости  обучающихся  внеурочной   деятельностью  осуществляется учителем, воспитателем ГПД, педагогом дополнительного образования в Журнале учета. Журнал учета должен содержать следующую информацию: дата проведения занятия, класс, ФИО обучающихся, содержание и форма проведения занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию программы  внеурочной   деятельности .

4.10. Медицинское обслуживание обучающихся во время внеурочной деятельности обеспечивается медицинскими работниками в соответствии с инструкцией о работе мед. персонала Учреждения.

5. Учёт внеурочных достижений обучающихся
5.1. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 
5.2. Основными целями составления портфолио являются:
- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, повышение их конкурентоспособности;
- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками;
- переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания достижений обучающихся.  
5.3. Основными задачами составления портфолио являются:
 - систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность;
 - создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося
5.4. Портфолио может иметь следующую структуру:
 I раздел «Мой портрет» (информация о владельце);
 II раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования);
Конкурсы, спортивные соревнования: этот раздел включает в себя участие в конкурсах различного уровня (школы, района, области), прописываются все спортивные достижения.
Олимпиады: в данном разделе отражается участие обучающегося во всех предметных и тематических олимпиадах.
III раздел «Учебно-исследовательская деятельность» (в этом разделе фиксируются все творческие работы, проектные работы, исследовательские работы).
IV раздел «Общественно-культурная деятельность» (данный раздел включает весь спектр культурно-массовых мероприятий школы, района, области в которых обучающиеся принимали участие).

6. Финансирование  внеурочной   деятельности

6.1.Финансирование часов, отводимых на  внеурочную   деятельность, организуемую в Учреждении, осуществляется в пределах средств субвенции бюджету муниципалитета  на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.

6.2. Возможно привлечение добровольных родительских пожертвований на развитие материально-технической базы объединений внеурочной деятельности и  проведение экскурсионно-досуговых  мероприятий

направлениям:

ПРИНЯТО                                                                                           УТВЕРЖДАЮ

Педагогическим советом школы                                                     Директор МОУ

Верхнехавская  СОШ №3

___________

Приказ №  44 б   от  12.08.2011г.

Положение о рабочей программе по предмету

учителя МОУ Верхнехавская средняя общеобразовательная школа №3

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение является нормативным документом, определяющим порядок разработки и утверждения рабочей программы педагогического работника в МОУ Верхнехавская средняя общеобразовательная школа №3 (далее - Учреждение).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с п.2 ст. 32 Закона Российской Федерации «Об образовании», Уставом Учреждения с целью регламентации деятельности должностных лиц и учителей по реализации государственных образовательных стандартов в ходе образовательного процесса по предмету.

1.3. Настоящее положение устанавливает порядок разработки и утверждения рабочих  программ  учебных дисциплин, элективных курсов, определяет  требования к

содержанию и  оформлению данных документов.

1.4. Рабочая программа – документ, созданный на основе примерной или авторской   программы, с учётом целей и задач Образовательной программы учреждения и

отражающий пути реализации данного предмета.

1.5. Рабочая программа составляется учителем по определённому учебному предмету и рассчитана на один год обучения.

1.6. Рабочая программа определяет назначение и место учебной дисциплины в системе образовательного процесса, цели ее изучения, содержание учебного материала в

соответствии с государственными образовательными стандартами  и формы организации

обучения.

1.7. Настоящее положение утверждается директором Учреждения после рассмотрения и принятия соответствующего решения педагогическим  советом.

2. Содержание и структура  рабочей программы

2.1. Рабочая программа должна выполнять следующие функции:

- целеполагания – поставленные цели  определяют все основные компоненты курса;

- информационную – рабочая программа  представляет в сжатой форме информацию общего характера о курсе,  которая формирует представление о нем;

- оперативного изменения курса – структуризация материала курса на основе выделенных целей обеспечивает возможность внесения изменений в курс непосредственно в процессе обучения без утраты целостности последнего;

- прогностическую  – рабочая программа задает предполагаемый конечный результат обучения;

- контрольно -диагностическую – рабочая программа включает средства проверки степени достижения обучающимся заявленных целей курса;

- оценочную – рабочая программа содержит в концентрированной форме всю информацию о курсе, которая может быть использована для его предварительной оценки, что важно для оценки образовательной программы и прогнозирования качества образования.

2.2.Рабочая программа  раскрывает:

- роль и значение соответствующей учебной дисциплины в реализации государственных образовательных стандартов,

- важнейшие мировоззренческие идеи и категории, подлежащие усвоению на конкретной содержательной основе (обязательный минимум содержания образования);

- объем и содержание умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся (требования к уровню подготовки учащихся);

- объем и содержание общеучебных умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся   в ходе  изучения данного предмета);

- объем и содержание ключевых компетентностей, формирование которых обеспечивает данная дисциплина;

- основные формы творческой деятельности, необходимые для успешной работы будущего выпускника,

- характер учебно-познавательных проблем и задач, способствующих формированию компетентностей  выпускника.

2.3. Рабочая программа  учитывает:

- целевые ориентиры и ценностные основания  современного российского образования;

- целевые ориентиры,  ценности,  особенности, направления развития своей школы;

- состояние здоровья учащихся класса;

- уровень способностей обучаемых детей и качество их учебных достижений;

- возможности педагога ;

- состояние учебно-методического и материально-технического обеспечения  школы;

2.4 Содержание и реализация рабочей программы  удовлетворяет следующим требованиям:

- четко определено место и роль данной дисциплины в овладении учащимися знаний, умений и навыков в соответствии с государственным  образовательным стандартом  по соответствующему предмету;

- установлены и конкретизированы на этой основе учебные цели и  задачи изучения предмета;

- своевременно отражаются в содержании образования результаты развития науки, техники, культуры и производства, других сфер человеческой деятельности, связанные с данной учебной  дисциплиной,  за  период,  прошедший с разработки Примерной учебной программы.

- учтён  региональный компонент образования путем усиления профессиональной направленности  образовательного  процесса,  отражена специфика  и  потребности  региона;

- определены межпредметные связи, согласовано содержание и устранено дублирование изучаемого материала с другими дисциплинами учебного плана ОУ;

- оптимально для данного класса  распределено учебное время по разделам и темам  курса:

- определены наиболее эффективные виды  и формы занятий в зависимости от особенностей содержания и специфики класса,

- продуманы возможности  использования современных  технологий обучения,  в том числе информационно-коммуникационных, и инновационные подходы к решению образовательных проблем;

- спланирована организация самостоятельной  работы учащихся;

- продумано полноценное обеспечение образовательного процесса учебной литературой и дидактическими материалами;

- отражена деятельность учителя по развитию познавательной активности обучаемых,  развитию их  творческих  способностей,  исследовательских умений и навыков;

- продумана работа по формированию общеучебных умений и навыков,  ключевых компетентностей учащихся

- рабочая программа оформлена в соответствии с требованиями к делопроизводству

2.5 Структурными элементами рабочей программы являются:

- титульный лист;

- содержание;

- пояснительная записка;

- учебно-тематический план;

- содержание учебной программы;

- требования к уровню подготовки обучающихся;

-  график практической части рабочей программы;

-  программно - методическое обеспечение программы;

- контрольные параметры оценки достижений  ГОС а учащимися по предмету;

- список литературы для учителя;

-  список литературы для учащихся;

- перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету;

- перечень тем проектов, рефератов, исследовательских работ по предмету.

3. Порядок разработки рабочих программ элективных курсов

3.1. Основными принципами разработки рабочих программ элективных курсов являются:

- соответствие содержания и технологий обучения миссии учреждения;

- преемственность содержания и технологий обучения учащихся по годам и ступеням образования в школе;

- интеграция основного и дополнительного образования в школе;

- формирование готовности обучающихся к выбору профессии.

3.2. Рабочие программы элективных курсов разрабатываются учителями-предметниками,      педагогами дополнительного образования по заданию директора школы (или педагогического совета) на основании учебного плана.

3.3.  Корректировка рабочих программ элективных курсов осуществляется в том же порядке, что и корректировка рабочих программ учебных предметов.

4. Деятельность педагога по разработке рабочей программы

4.1.Учитель   разрабатывает свою рабочую программу на класс в соответствии с уровнем способностей обучаемых детей, качеством их учебных достижений, состоянием  здоровья.

4.2.При составлении рабочей программы учитель должен обеспечить соответствие ее содержания следующим документам:

- Государственному образовательному стандарту по соответствующему предмету;

- Региональному (национально-региональному)  стандарту начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования Кемеровской области;

- примерной программе по предмету, утвержденной Министерством образования и науки РФ или авторской программе, на основании которых педагог готовит рабочую программу;

- образовательной программе школы;

- учебному плану школы;

4.4. В процессе разработки рабочей программы учителю необходимо провести

следующую работу:

- проанализировать содержание ГОС и программы по предмету;

- проанализировать требования к уровню подготовки  обучающихся ;

- проанализировать специфику класса, качество результата образования  обучаемых;

- продумать пути учёта специфики класса в преподавании предмета;

- разработать учебно-тематическое планирование, определив объём практической составляющей курса;

- определить контрольные параметры, позволяющие выявить уровень освоения ГОС обучающимися; определить конкретно по каким разделам, темам программы необходимо доработать, обновить, пополнить банк контрольно-измерительных материалов;

- проанализировать имеющиеся программно-методическое, материально-техническое обеспечение по предмету в соответствии с Требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов  федерального компонента государственного стандарта общего образования, определить  его  достаточность для реализации ГОС;  ежегодно оформлять заявку на  приобретение или обновление  фонда;

- в феврале учебного года представлять заместителю директора по учебно-воспитательной работе программно-методическое обеспечение преподавания своего предмета;

- проанализировать фонд имеющейся в библиотеке ОУ (в необходимом количестве) основной и дополнительной литературы по предмету. При отсутствии необходимой литературы  в библиотеке (или ее недостаточности), заведующая библиотекой  оформляет заявку на ее приобретение.

- определить достаточность методического обеспечения всех видов учебной работы (контрольные, практические, самостоятельные, лабораторные работы, проектирование и т.д.) и составление соответствующего плана его разработки;

- оформить рабочую программу в соответствии с требованиями, представить её на рассмотрение ШМО, согласование с заместителем директора по УВР, утверждение директором школы.

5. Деятельность школьных методических объединений

по рассмотрению рабочей программы.

5.1.Школьное методическое объединение

- рассматривает рабочую программу по предмету, представленную педагогом, на соответствие ГОС, примерной либо авторской программе, на основании которой педагог составлял рабочую программу, образовательной программе школы, учебному плану.

- в случае необходимости даёт  рекомендации   по доработке программы;

заместитель директора согласует, педагогический совет школы принимает, директор школы                    утверждает  приказом по школе рабочие программы на ступень и программу каждого педагога.

6. Деятельность заместителя директора по УВР.

6.1.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

- рассматривает программу на соответствие ФГОСу, реализуемой программе, образовательной программе школы, школьному положению о рабочей программе и степень готовности  для  представления ее на  педагогическом совете и утверждение директором школы.

7. Деятельность директора по утверждению рабочей программы.

7.1.Директор школы

- рассматривает программу на соответствие ФГОСу, реализуемой программе, школьному Положению о рабочей программе;

- утверждает приказом по школе;

- Директор школы по ходатайству заместителя по УВР или педагогов-предметников, а равно по своему усмотрению может направить отдельные (или все) рабочие программы учебных предметов и элективных курсов для проведения внешней экспертизы. При этом выбор организаций или лиц для проведения экспертизы определяется руководителем МОУ по своему усмотрению (либо по решению педагогического совета, совета школы (для элективных курсов), либо по ходатайству завучей, либо другое…).

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Верхнехавская средняя общеобразовательная школа №3

Верхнехавский муниципальный район

Воронежская область

ПРИКАЗ

04.09.2010г                                                                                    № 55 а

"Об утверждении дорожной карты

введения ФГОС НОО второго поколения"

В целях упорядочения и повышения эффективности работы школы по подготовке к введению ФГОС НОО второго поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить дорожную карту по обеспечению введения ФГОС НОО второго поколения (Приложение).

Директор школы  А.А.Решетняк

С приказом ознакомлены:

Ролдухина И.В.

Проскурина Г.Е.

Измайлова С.В.

Семыкина С. Н.

Белухина М.В.

Веневцева Г.Г.

Воротынцева О.В.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Верхнехавская средняя общеобразовательная школа №3

Верхнехавский муниципальный район

Воронежская область

- ПРИКАЗ

№ 34 а                                                                                                                         от  13.05.2011 г.

«Об утверждении списка учебников и учебно- методического комплекса

для 1-го класса на 2011-2012 учебный год»

С целью реализации Федерального Государственного Образовательного Стандарта Начального Общего Образования в МОУ  Верхнехавская СОШ №3  в 2011-2012 учебном году

- ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить список учебников и учебно - методического комплекса для обучения 1-го класса в 2011-2012 учебном году (приложение).

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

- Директор школы:                А.А.Решетняк

С приказом ознакомлена:

Проскурина Г.Е.

- Приложение к приказу от 13.05.2011 г. № 34 а

- «Об утверждении списка учебников и учебно-

методического  комплекта для 1-го класса

на   2011-2012 учебный год»

- Список учебников и учебно - методического комплекса

для обучения 1-го класса в 2011-2012 учебном году

- УМК - «Перспективная начальная школа»

- Русский язык

Чуракова Н.А. и др.,  включающий курс «Обучение грамоте» (автор Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А.). Москва. «Академкнига», 2011г.

- Литературное чтение

Чуракова Н.А. Москва. «Академкнига», 2011г.

- Математика

Гейдман Б.П. и др. Москва. «Русское слово». 2011г.

- Окружающий мир

Федотова О.Н. и др. Москва. «Академкнига», 2011г.

- Изобразительное искусство

Кузин В.С.,Кубышкина Э.И. «Дрофа», 2010г.

- Технология

Геронимус Т.М., Москва. «Просвещение». 2010г.

- Физическая культура

Лях В.И. Москва. «Просвещение», 2008г.

- План- программа Педагогического Совета МОУ «Правохавская СОШ»

от 14.01.2011г.

- Тема:

«Разработка программно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с внедрением в практику работы школы Федеральных государственных стандартов 2 поколения».

- Цель:

Систематизация знаний о федеральном государственном образовательном стандарте 2 поколения и примерной основной образовательной программой, формирование мотивационной готовности участников к педагогической деятельности по реализации стандарта, включение участников в разработку практических навыков его введения  и разработку образовательной программы школы.

- Повестка дня:

  - Новые образовательные стандарты и Примерная основная образовательная  программа – как основа образовательной программы школы (отв. А.А.Решетняк).

  - Актуальные вопросы введения ФГОС в начальной школе (отв. Ролдухина И.В.).

  - Программа формирование универсальных учебных действий обучающихся как одно из условий выполнения основной образовательной программы (отв. Проскурина Г.Е).

  - Требования к условиям реализации ФГОС в области  ИКТ (отв. Пучкова Е.В.).

  - Базисный учебный план в условиях перехода к новым образовательным стандартам (отв. Ролдухина И.В).

  - Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания в соответствии с ФГОС 2 поколения (отв. Измайлова С.В).

  - Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни (отв. Веневцева Г.Г.).

  - Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (отв. Колесникова Н.А.).

  - Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы (отв. Семыкина С.Н.).

  - О законопроекте «Об образовании в РФ» (отв. А.А.Решетняк).

  - О учебно методических комплексах (УМК) на 2011-2012 уч. год (выступает Представитель торгового дома «Амиталь»)

Составил:

Директор школы:  /А.А.Решетняк/

- Протокол

Педагогического Совета МОУ Верхнехавская СОШ №3

от 14.01.2011 г.

Тема: «Разработка программно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с внедрением в практику работы гимназии Федеральных государственных стандартов 2 поколения».

Цель: Систематизация знаний о федеральном государственном образовательном стандарте 2 поколения и примерной основной образовательной программе, формирование мотивационной готовности участников к педагогической деятельности по реализации стандарта, включение участников в разработку практических навыков его введения  и разработку образовательной программы гимназии.

- Повестка дня:

  - Новые образовательные стандарты и Примерная основная образовательная  программа – как основа образовательной программы школы (отв. А.А.Решетняк).

  - Актуальные вопросы введения ФГОС в начальной школе (отв. Ролдухина И.В.).

  - Программа формирование универсальных учебных действий обучающихся как одно из условий выполнения основной образовательной программы (отв. Проскурина Г.Е.).

  - Требования к условиям реализации ФГОС в области  ИКТ (отв. Пучкова Е.В.).

  - Базисный учебный план в условиях перехода к новым образовательным стандартам (отв. Ролдухина И.В.).

  - Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания в соответствии с ФГОС 2 поколения (отв. Измайлова С.В.).

  - Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни (отв. Веневцева Г.Г.).

  - Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (отв. Колесникова Н.А.).

  - Система оценки достижений планируемых  освоения основной образовательной программы (отв. Семыкина С.Н.).

  - О законопроекте «Об образовании в РФ» (отв. А.А.Решетняк).

  - О учебно-методических комплексах (УМК) на 2011-2012 уч. год (выступает Представитель торгового дома «Амиталь»)

- Присутствовали:

- Директор школы: А.А.Решетняк

Представитель торгового дома «Амиталь»

Педагогические работники школы

- Ход заседания:

1.Выступил: А.А.Решетняк

1.1.Ознакомила участников с темой, целью и повесткой дня Педагогического Совета. Предложила установить регламент для выступающих:

-Основной докладчик до 20мин.;

-Докладчики до 5 мин;

-Выступления в прениях до 1 мин.

1.2. Выступила по теме «Новые образовательные стандарты и Примерная основная образовательная  программа – как основа образовательной программы гимназии»

2. Выступила Ролдухина И.В. по теме: «Актуальные вопросы введения ФГОС в начальной школе» (выступление прилагается)

3. Выступила Проскурина Г.Е. теме: «Программа формирование универсальных учебных действий обучающихся как одно из условий выполнения основной образовательной программы».

ИКТ»

5.Выступила Ролдухина И.В. по теме: «Базисный учебный план в условиях перехода к новым образовательным стандартам».

6.Выступила Измайлова С.В. по теме: «Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания в соответствии с ФГОС 2 поколения»

7.Выступил Веневцева Г.Г. по теме: «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни»

8.Выступила Колесникова Н.А. по теме: «Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья»

9.Выступила Семыкина С.Н. по теме: «Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы»

10.Выступил А.А.Решетняк с информацией по  законопроекту «Об образовании в РФ»

11.Выступил Представитель торгового дома «Амиталь» с информацией о новых УМК на 2011-2012 уч. год.

- Решили:

•	Приступить к внедрению ФГОС начального общего образования (1 класс) в 2011-2012 уч. году. Перейти к обучению по ФГОС НОО (1класс) с 01.09.2011г.

•	Утвердить проект Программы «Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» в МОУ Верхнехавская СОШ №3»

•	Создать Совет по введению и реализации Стандарта, в составе директора школы, руководителей МО, члена Совета школы (по согласованию).

•	Утвердить «План мероприятий по введению и реализации ФГОС начального образования в МОУ Верхнехавская СОШ №3 в 2011 – 2012 учебном году»

•	Утвердить «Положение о рабочей группе по введению ФГОС».

•	Создать рабочую группу по переходу на обучение в соответствии с ФГОС в составе:

-  А.А.Решетняк - директор школы;

-  М.В.Белухина - руководитель МО учителей начальных классов,  председатель;

-  Проскурина Г.Е. – учитель начальных классов;

- Воротынцева О.В. – учитель музыки;

- Веневцева Г.Г. – учитель физической культуры.

•	Рабочей группе подготовить карту  самооценки готовности  школы к введению ФГОС начального общего образования (В соответствии с «Планом мероприятий по введению и реализации ФГОС начального образования в МОУ Верхнехавская СОШ №3 в 2011 – 2012 учебном году»).

•	Принять активное участие в обсуждении текста законопроекта «Об образовании в РФ».

•	Принять к сведению информацию о УМК на 2011-2012 учебный год.

•	На заседании следующего педагогического Совета заслушать информацию по выполнению данного решения.

За 10. Против 0. Воздержался 0

Решение принято.

- Председатель:  _____________    /А.А.Решетняк/

Секретарь:       _____________    /М.В.Белухина)

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Верхнехавская средняя общеобразовательная школа №3

Верхнехавский муниципальный район

Воронежская область

Приказ

25.04.2011г.                                                                                                      № 27

«О введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 года

приказываю:

- Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.

- Ввести в действие с 1 сентября 2011 года федеральный государственный образовательный стандарт в 1 классе по программе «Перспективная начальная школа», утвержденный настоящим приказом.

Директор школы:     Решетняк А.А.

С приказом ознакомлены:

Ролдухина И.В.

Проскурина Г.Е.